## Hoja de Control
<Inventario y Registro de Calzado>
Cronograma de Actividades
HOJA DE CONTROL
Organismo | SENA
Proyecto | <Inventario y Registro de Calzado>
Entregable | Cronograma de Actividades
Autor | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Fecha Versión | 13/07/2024
Versión / Edición | 01 |  | Fecha Aprobación | 13/07/2024
Aprobado Por | Edwin Albeiro Ramos Villamil |  | Nº Total de Páginas | 7
REGISTRO DE CAMBIOS |  |  |  |  | SI
Versión | Causa del cambio | Responsable del cambio |  | Fecha del cambio
01 | Versión Inicial | Wilmer Arley Camargo Ovalle |  | 13/07/2024
CONTROL DE DISTRIBUCIÓN
Nombre y Apellidos
Wilmer Arley Camargo Ovalle
Alicxon yefrey Alvarado Guerrero
Nombre Integrante Proyecto
Nombre Integrante Proyecto

## TPS
COMP | RAP | DESCRIPCIÓN | CONCEPTOS Y PRINCIPIOS | PROCESOS | CRITERIOS DE EVALUACIÓN
220501092 | ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE | ESTABLECIMIENTO DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE
220501092 | 1 | CARACTERIZAR LA INFORMACIÓN A RECOLECTAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. | METODOLOGÍAS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGILES Y TRADICIONALES: CONCEPTOS, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS. | DIFERENCIAR LAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN. | DETERMINA LAS TÉCNICAS DE ELICITACIÓN DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.
220501092 | 1 | CARACTERIZAR LA INFORMACIÓN A RECOLECTAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. | REQUISITOS: CONCEPTOS FUNDAMENTALES, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS. | UTILIZAR INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. | APLICA LOS INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN SEGÚN LAS TÉCNICAS SELECCIONADAS.
220501092 | 1 | CARACTERIZAR LA INFORMACIÓN A RECOLECTAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. | ELICITACIÓN DE REQUISITOS: CONCEPTO, ANÁLISIS DE DOCUMENTOS, TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN Y CARACTERÍSTICAS.
220501092 | 1 | CARACTERIZAR LA INFORMACIÓN A RECOLECTAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. | TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN: TÉCNICAS, MÉTODOS DE OBSERVACIÓN, CUESTIONARIOS, FOCUS GRUPO Y ENCUESTAS.
220501092 | 1 | CARACTERIZAR LA INFORMACIÓN A RECOLECTAR DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE. | ROLES: USUARIOS, ACTORES, STAKEHOLDERS, CLIENTE LÍDER, DUEÑO DEL PRODUCTO, EQUIPO DE DESARROLLO, ANALISTA.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | PLANTILLAS ERS (ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DEL SOFTWARE,) ACTIVIDADES Y CARACTERÍSTICAS. | SELECCIONAR EL ESTÁNDAR DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS. | UTILIZA LOS ESTÁNDARES DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE ACUERDO CON LAS CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | ESTÁNDAR IEEE 830: CONCEPTO Y CARACTERÍSTICAS. | USAR TÉCNICAS DE ANÁLISIS, PRIORIZACIÓN Y DEFINICIÓN DE REQUISITOS. | DOCUMENTA LA ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS SEGÚN LAS NECESIDADES DEL CLIENTE.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | ANÁLISIS DE REQUISITOS: CONCEPTO, TÉCNICAS DE ANÁLISIS Y DEFINICIÓN, CARACTERÍSTICAS. | ELABORAR EL INFORME DE LOS REQUERIMIENTOS ASIGNADOS.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | GESTIÓN DE REQUISITOS: OBJETIVOS, CICLO DE VIDA Y ACTIVIDADES.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | PRIORIZACIÓN DE REQUISITOS. CONCEPTO, TÉCNICAS Y CARACTERÍSTICAS
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | TRAZABILIDAD DE REQUISITOS: CONCEPTO, IMPORTANCIA, MATRIZ DE TRAZABILIDAD Y CARACTERÍSTICAS.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | INFORME DE ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS: CONCEPTO, REQUISITOS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES, CARACTERÍSTICAS Y COMPONENTES.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | CICLO DE VIDA DE DESARROLLO DEL SOFTWARE: FASES, DIAGRAMAS, PROCESOS Y CARACTERÍSTICAS.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | UML: DEFINICIÓN, NOTACIÓN, ELEMENTOS, RELACIONES, DIAGRAMAS, CLASIFICACIÓN.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | MODELO C4 DE DOCUMENTACIÓN PARA LA ARQUITECTURA DE SOFTWARE: CONCEPTOS Y GENERALIDADES.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | HERRAMIENTAS PARA CAPTURA DE REQUISITOS: DIAGRAMA DE CASOS DE USO, HISTORIAS DE USUARIO, STORYBOARD.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | LENGUAJES DE MODELADO: TÉCNICAS DE ANÁLISIS, CONCEPTOS, TIPOS, CARACTERÍSTICAS, VENTAJAS Y DESVENTAJAS.
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | HERRAMIENTAS DE MODELADO: TIPOS, CARACTERÍSTICAS (ADOBE XD, CANVAS, ETC).
220501092 | 2 | INTERPRETAR EL INFORME DE REQUISITOS DE LA SOLUCIÓN CONFORME A LA IDENTIFICACIÓN DE LAS NECESIDADES DEL NEGOCIO. | CONTROL DE VERSIONES: CONCEPTO, CARACTERÍSTICAS Y HERRAMIENTAS.
220501113 | ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS DE SOFTWARE | ADMINISTRACIÓN DE BASE DE DATOS
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | GENERALIDADES DE BASES DE DATOS: CONCEPTOS BÁSICOS Y TENDENCIAS. | RECONOCER LAS FUNCIONALIDADES DE LAS HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS. | CREA BASES DE DATOS TENIENDO EN CUENTA LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS, REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA Y TECNOLOGÍA SELECCIONADA.
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | INTRODUCCIÓN A BASES DE DATOS: CONCEPTOS BÁSICOS DE BASES DE DATOS, CARACTERÍSTICAS, DE LA BASE DE DATOS (DISEÑO CONCEPTUAL, LÓGICO Y FÍSICO). BASES DE DATOS RELACIONALES, NOT ONLY SQL, Y NEW SQL | UTILIZAR LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS (DDL)
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS: DEFINICIÓN, CONFIGURACIÓN (MYSQL, ORACLE, POSTGRESQL, MONGO DB, CASSANDRA, NEO4J)
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | TIPOS DE ALMACENAMIENTO DE DATOS: CONCEPTOS, CARGAS DE TRABAJO TRANSACCIONALES, CARGAS DE TRABAJO DE DATOS ANALÍTICAS.
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | MODELOS DE DATOS: GENERALIDADES DE LOS MODELOS DE DATOS ESTRUCTURADOS, SEMIESTRUCTURADOS Y DESESTRUCTURADOS.
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | PRINCIPIOS ACID: CONCEPTUALIZACIÓN, INTEGRIDAD DE LOS DATOS, TRANSACCIONES QUE ADMITEN LA SEMÁNTICA ACID.
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | INTERPRETACIÓN DEL DISEÑO DE BASES DE DATOS: NORMALIZACIÓN, MODELO RELACIONAL, ENTIDADES, CAMPOS, LLAVES.
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | LENGUAJES DDL Y DML: LENGUAJE DE DEFINICIÓN DE DATOS DDL: CREACIÓN DE BASES DE DATOS.
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | CREACIÓN DE TABLAS, MODIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA DE UNA TABLA. ADICIONAR, MODIFICAR, RENOMBRAR Y BORRAR COLUMNA. BORRADO DE REGISTROS, ELIMINACIÓN DE UNA TABLA.
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | RESTRICCIONES (CONSTRAINTS) DDL: INTEGRIDAD DE IDENTIDAD (CONSTRAINT DE CLAVE PRIMARIA). INTEGRIDAD REFERENCIAL (CONSTRAINT DE CLAVE FORÁNEA).
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | HERRAMIENTAS DE MODELADO DE BASES DE DATOS: TIPOS, CARACTERÍSTICAS (ORACLE DATAMODELER, WORKBENCH, POWER DESING, VISUAL PARADIGM,AWS NOSQL WORKBENCH).
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | MODELO DE BASES DE DATOS NOT ONLY SQL. CONCEPTO, TIPOS, ESTRUCTURA.
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | BASES DE DATOS NOT ONLY SQL: ORDENAMIENTOS, PROYECCIONES, AGREGACIONES FILTRADO POR EXPRESIONES, OPERADORES DE COMPARACIÓN, MÉTODOS DE INSERCIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS Y REFERENCIAS PARA DATOS SEMI Y DESESTRUCTURADOS.
220501113 | 1 | CONSTRUIR LA BASE DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | TEOREMA DE CAP: CARACTERÍSTICAS DE UN SISTEMA DISTRIBUIDO; COHERENCIA, DISPONIBILIDAD Y TOLERANCIA A PARTICIONES.
220501113 | 2 | PROGRAMAR SENTENCIAS SQL EN UN SISTEMA MANEJADOR DE BASES DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | COMANDOS DEL LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS DML: INSERCIÓN DE REGISTROS. MODIFICACIÓN DE LOS DATOS DE UNO O MÁS REGISTROS. BORRADO DE REGISTROS. BÚSQUEDA DE DATOS (COMANDO SELECT). | USAR COMANDOS DEL LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE DATOS (DML) . | REALIZA OPERACIONES SOBRE LOS OBJETOS DE LA BASE DE DATOS APLICANDO LAS INSTRUCCIONES SQL.
220501113 | 2 | PROGRAMAR SENTENCIAS SQL EN UN SISTEMA MANEJADOR DE BASES DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | SINTAXIS COMANDO SELECT: ALL, DISTINCT, AS, FROM, WHERE, GROUP BY, HAVING, ORDER BY, IN, LIKE, BETWEEN. | EMPLEAR FUNCIONES DML
220501113 | 2 | PROGRAMAR SENTENCIAS SQL EN UN SISTEMA MANEJADOR DE BASES DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | FUNCIONES DML: FUNCIONES DE CADENA (LOWER, UPPER, REPLACE, STR, SUBSTRING, RIGTH. FUNCIONES AGREGADO (AVG, SUM, COUNT, MAX, MIN). | GENERAR SUBCONSULTAS.
220501113 | 2 | PROGRAMAR SENTENCIAS SQL EN UN SISTEMA MANEJADOR DE BASES DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | SUBCONSULTAS DML: CONCEPTO SUBCONSULTAS. TIPOS DE SUBCONSULTAS. SUBCONSULTAS CON IN, ANY, SOME, ALL, EXISTS.
220501113 | 2 | PROGRAMAR SENTENCIAS SQL EN UN SISTEMA MANEJADOR DE BASES DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | CONSULTAS COMBINADAS DML: INNER JOIN, LEFT OUTER JOIN, RIGHT OUTER JOIN, FULL OUTER JOIN, CROSS JOIN.
220501113 | 2 | PROGRAMAR SENTENCIAS SQL EN UN SISTEMA MANEJADOR DE BASES DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | PROCEDIMIENTOS ALMACENADOS: CREAR PROCEDIMIENTOS, PARÁMETROS Y EJECUCIÓN.
220501113 | 2 | PROGRAMAR SENTENCIAS SQL EN UN SISTEMA MANEJADOR DE BASES DE DATOS SEGÚN REQUERIMIENTOS DEL CLIENTE. | ESCENARIOS Y SOLUCIONES DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE: APIS MULTIMODELOS DE BASES DE DATOS, RELACIONAL, GRÁFICOS, CLAVE-VALOR, SERIE TEMPORAL, DOCUMENTACIÓN, EN MEMORIA, LIBRO MAYOR.
220501096 |  | DESARROLLO DE LA SOLUCIÓN DE SOFTWARE
220501096 | 1 | RESOLVER PROCESOS LÓGICOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE ALGORITMOS Y EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN SELECCIONADO. | LÓGICA MATEMÁTICA: FUNDAMENTOS, LÓGICA PROPOSICIONAL. | SOLUCIONAR PROBLEMAS DE LÓGICA PROPOSICIONAL. | EMPLEA LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN PARA LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LÓGICA PROPOSICIONAL SEGÚN EL ANÁLISIS REALIZADO.
220501096 | 1 |  | ALGORITMO: CONCEPTO, TIPOS, TÉCNICAS PARA LA FORMULACIÓN DE ALGORITMOS (PSEUDOCÓDIGO, DIAGRAMAS DE FLUJO), ENTIDADES PRIMITIVAS, JERARQUÍA DE OPERADORES, ESTRUCTURAS SECUENCIALES, CONDICIONALES, CÍCLICAS, ARREGLOS, PRUEBA DE ESCRITORIO. | USAR ESTRUCTURAS SECUENCIALES EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS.
220501096 | 1 |  |  | UTILIZAR ESTRUCTURAS DE CONTROL EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS.
220501096 | 1 |  |  | EMPLEAR ESTRUCTURAS CÍCLICAS EN LA CONSTRUCCIÓN DE ALGORITMOS.
220501096 | 1 |  |  | CONSTRUIR ALGORITMOS CON ARREGLOS.
220501096 | 2 | CREAR COMPONENTES FRONT-END DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES DEL CLIENTE | INTERFAZ GRÁFICA EN APLICACIONES DE ESCRITORIO: FORMULARIOS, OBJETOS DE UN FORMULARIO, CUADROS DE DIALOGO, MENÚS, BARRAS DE HERRAMIENTAS. | IDENTIFICAR LOS OBJETOS DE INTERFAZ DE USUARIO. | ELABORA INTERFACES GRÁFICAS DE USUARIO PARA ENTORNOS DE APLICACIONES DE ESCRITORIO, WEB O MÓVILES SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE.
220501096 | 2 |  | INTERFAZ GRÁFICA EN APLICACIONES WEB: CONCEPTO, MANEJO DE ETIQUETAS, FORMULARIOS, COMPONENTES DEL FORMULARIO, DISTRIBUCIÓN, W3C, VALIDADOR W3C, FRAMEWORK FRONT-END (BOOTSTRAP). | DEFINIR EL DISEÑO DE INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO GUI.
220501096 | 2 |  | HOJAS DE ESTILO: CONCEPTOS, SINTAXIS, USOS. | VALIDAR LOS PROTOTIPOS.
220501096 | 3 | CODIFICAR EL SOFTWARE EMPLEANDO EL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN SELECCIONADO. | LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN: TIPOS, CARACTERÍSTICAS, USOS, ELEMENTOS, SINTAXIS, AMBIENTES DE DESARROLLO (JAVASCRIPT, PYTHON, JAVA, TYPESCRIPT, C#,KOTLIN). | EMPLEAR ESTÁNDARES DE CODIFICACIÓN | PROGRAMA LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE DE ESCRITORIO, WEB O MÓVIL DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES DEL DISEÑO Y EL ESTÁNDAR DE CODIFICACIÓN.
220501096 | 3 |  | PARADIGMAS DE PROGRAMACIÓN: CONCEPTOS, TIPOS. | CONSTRUIR LÍNEAS DE CÓDIGO PARA LOS MÓDULOS DEL SOFTWARE. | VERIFICA LA FUNCIONALIDAD DEL SOFTWARE DE ACUERDO CON LAS PRUEBAS UNITARIAS.
220501096 | 3 |  | EDITORES DE CÓDIGO: CARACTERÍSTICAS, INSTALACIÓN, USO Y TIPOS. |  | APLICA TÉCNICAS DE DOCUMENTACIÓN EN LA ELABORACIÓN DE MANUALES DE USUARIO SEGÚN LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SOFTWARE DESARROLLADO.
220501096 | 3 |  | ENTORNOS DE DESARROLLO / FRAMEWORKS: CARACTERÍSTICAS, INSTALACIÓN, USO Y TIPOS.
220501096 | 3 |  | SERVIDORES DE APLICACIONES / SERVIDORES WEB: DEFINICIONES, TIPOS, USOS.
220501096 | 3 |  | SERVICIOS WEB: DEFINICIONES, TIPOS, PARADIGMAS DE APIS REQUEST RESPONSE (REST, RPC, GRAPHQL) Y EVENT DRIVEN APIS (WEBHOCKS, WEBSOCKETS).
220501096 | 3 |  | CASOS DE PRUEBA: DEFINICIÓN, TÉCNICAS DE CREACIÓN, PLANTILLAS EXISTENTES, EJECUCIÓN.
220501096 | 3 |  | PRUEBAS UNITARIAS DE SOFTWARE: CONCEPTO, TIPOS Y CARACTERÍSTICAS.
220501096 | 3 |  | MANUALES USUARIO: CARACTERÍSTICAS, TIPOS, REQUERIMIENTOS, PROCEDIMIENTO, TÉCNICAS DE DOCUMENTACIÓN DE SOFTWARE.
220501096 | 3 |  | BUENAS PRÁCTICAS DE PROGRAMACIÓN: CONCEPTO, TÉCNICAS, PRINCIPIOS, TIPOS, IMPORTANCIA, REGLAS.
3

## Cronograma de Actividades
<Inventario y Registro de Calzado>
Cronograma de Actividades
| Fecha Inicio Proyecto |  | 2024-07-13 | [6 empty] | Semana | 1 |  | Semana 1 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [6 empty] | Semana 8
| Líder del Proyecto |  | EDWIN ALBEIRO RAMOS VILLAMIL | [9 empty] | 2024-07-08 | [6 empty] | 2024-07-15 | [6 empty] | 2024-07-22 | [6 empty] | 2024-07-29 | [6 empty] | 2024-08-05 | [6 empty] | 2024-08-12 | [6 empty] | 2024-08-19 | [6 empty] | 2024-08-26
 | time axis 2024-07-08 to 2024-09-01
ITEM | ACTIVIDAD | TRIM | COMPETENCIA | RAP | EVIDENCIA | RESPONSABLE | PREDECESSOR | INICIO | FIN | DÍAS | % | LAB | time axis 2024-07-08 to 2024-09-01
1 | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS | FASE: ANÁLISIS |  |  |  |  | - |  |  | -
1.1 | Recolectar información del software a construir de acuerdo con las necesidades del cliente. | I | 220501092 | 1 | Documento análisis de datos recolectados | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.2 | Caracterizar los procesos de la organización de acuerdo con el software a desarrollar. | I | 220501092 | 1 | Mapa de Procesos | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.3 | Describir los procesos de la organización de acuerdo con el software a desarrollar. | I | 220501092 | 1 | Diagrama de Procesos (BPMN) | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.4 | Estructurar el proyecto software de acuerdo al análisis de la información recolectada | I | 220501092 | 1 | Documento Proyecto Software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.5 | Preparar la sustentación de la contextualización del proyecto software | I | 220501092 | 1 | Presentación Proyecto Software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.6 | Documentar la especificación de requisitos según las necesidades del cliente. | I | 220501092 | 2 | Documento Especificación de Requisitos (ERS) IEEE-830 o Historias de Usuario | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.7 | Diseñar los Casos de Uso de las funciones del software de acuerdo con la especificación de requisitos | I | 220501092 | 2 | Diagrama de Casos de Uso | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.8 | Describir los Casos de Uso de las funciones del software de acuerdo con la especificación de requisitos | I | 220501092 | 2 | Casos de Uso Extendido | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
1.9 | Realizar el Prototipo Inicial del software de acuerdo con los Casos de Uso identificados. | I | 220501092 | 2 | WireFrames | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2 | FASE: PLANEACIÓN | FASE: PLANEACIÓN | [6 empty] | - |  |  | -
2.1 | Desarrollar procesos lógicos a través de la implementación de algoritmos. | I | 220501096 | 1 | Codificación Módulo Usuarios (PE) | Wilmer Arley Camargo Ovalle Y Alicxon yefrey Alvarado Guerrero |  |  | - | 0 | 0% | -
2.2 | Diseñar conceptualmente la Base de Datos (DB) | II | 220501113 | 1 | MER | Wilmer Arley Camargo Ovalle Y Alicxon yefrey Alvarado Guerrero |  |  | - | 0 | 0% | -
2.3 | Aplicar las Tres Formas Normales (3FN) al MER | II | 220501113 | 1 | Hoja de Cálculo Normalización | Wilmer Arley Camargo Ovalle Y Alicxon yefrey Alvarado Guerrero |  |  | - | 0 | 0% | -
2.4 | Diseñar lógicamente la DB aplicando las 3FN | II | 220501113 | 1 | MR | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.5 | Elaborar el diccionario de datos de la DB | II | 220501113 | 1 | Diccionario de Datos | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.6 | Diseñar físicamente la DB usando el Estándar SQL | II | 220501113 | 1 | Script Base de Datos SQL | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.7 | Diseñar físicamente la DB usando NoSQL (MongoDB) | II | 220501113 | 1 | Script Base de Datos NoSQL | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.8 | Preparar las sentencias DDL de la DB usando SQL | II | 220501113 | 2 | Script sentencias DDL | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.9 | Preparar las sentencias Schema Validation de la DB usando NoSQL (MongoDB) | II | 220501113 | 2 | Script sentencias Schema Validation | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.10 | Preparar las consultas DML a la DB usando SQL | II | 220501113 | 2 | Script consultas DML | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.11 | Preparar las consultas Operations and Aggregations a la DB usando NoSQL (MongoDB) | II | 220501113 | 2 | Script consultas Operations and Aggregations | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.12 | Determinar el equema de seguridad de la DB SQL | II | 220501113 | 2 | Esquema de seguridad SQL | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
2.13 | Determinar el equema de seguridad de la DB NoSQL | II | 220501113 | 2 | Esquema de seguridad NoSQL | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3 | FASE: EJECUCIÓN | FASE: EJECUCIÓN | [6 empty] | - |  |  | -
3.1 | Diseñar la página web principal de la organización (Landing): Fundamentos de diseño web | II | 220501096 | 2 | Página Web Principal de la Organización | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.2 | Diseñar el panel de control Solución Software (dashboard): FrameWorks Presentación: FontAwesome y Bootstrap | II | 220501096 | 2 | Panel de Control del Producto Software (Módulos) | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.3 | Diseñar las Tablas y Formularios de la Solución Software | II | 220501096 | 2 | Tablas y Formularios del Solución Software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.4 | Validar los Formularios de la Solución Software e integración de Plugins (JavaScript) | II | 220501096 | 2 | Formularios Validados e Integración de Plugins | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.5 | Desarrollar el FrontEnd de la Solución Software: FrameWorks de JavaScript (Angular, Vue y React) | II | 220501096 | 2 | FrontEnd de la Solución Software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.6 | Proponer la arquitectura de software tomando en cuenta el Modelo - Vista - Controlador (MVC) y stack de tecnologías | II | 220501096 | 3 | Diagrama de distribución y/o despliegue | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.7 | Diseñar el Diagrama de Clases de la Solución Software (Herramientas CASE - Estándar UML) | II | 220501096 | 3 | Diagrama de Clases | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.8 | Desarrollar la Solución Software con conexión a la Base de Datos | II | 220501096 | 3 | BackEnd de la Solución Software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.9 | Implementar el FrontEnd a la Solución Software | II | 220501096 | 3 | BackEnd y FrontEnd de la Solución Software Integrados | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
3.10 | Desarrollar las APIs RESTful para consumir servicios | II | 220501096 | 3 | APIs RESTful de la Solución Software | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4 | FASE: EVALUACIÓN | FASE: EVALUACIÓN | [6 empty] | - |  |  | -
4.1 | Diseñar el Plan Maestro de Pruebas de la solución software | III | 220501096 | 3 | Plan Maestro de Pruebas | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.2 | Diseñar los Casos de Prueba de la solución software | III | 220501096 | 3 | Casos de Prueba | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.3 | Diseñar las pruebas unitarias de la solución software | III | 220501096 | 3 | Pruebas Unitarias | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.4 | Diseñar las pruebas de integración de la solución software | III | 220501096 | 3 | Pruebas de Integración | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.5 | Ejecutar y documentar los casos de prueba, pruebas unitarias y pruebas de integración | III | 220501096 | 3 | Documentación de las Pruebas | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.6 | Diseñar el Manual Técnico de la solución software | III | 220501096 | 3 | Manual Técnico | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -
4.7 | Diseñar el Manual de Usuario de la solución software | III | 220501096 | 3 | Manual de Usuario | [Nombre Completo] |  |  | - | 0 | 0% | -

## Inventario
<Inventario y Registro de Calzado>
Inventario

## Recursos
<Inventario y Registro de Calzado>
Recursos

## Presupuesto
<Inventario y Registro de Calzado>
Presupuesto

## Costos
<Inventario y Registro de Calzado>
Costos